0

Одобрил : УО на ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци

Претседател: Микица Апостолова Јовановиќ

- Е Л А Б О Р А Т

за изведба на показна вежба за заштита од пожари

на ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци

„НОЕМВРИ 2023“

Датум:15.11.2023

Изработил:

- работна група

-  одговорно лице

Глигорчо Клинчаров

______________

- С  П  И  С  О  К

на документи во Елаборатот за изведба на показна вежба

за заштита од пожар на  ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци

| Р.бр. | Назив на документот | Прилог бр. | Број на листови | Забелешка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Одлука за спроведување на Показна вежба | 1 | 1 | Донесена од Училишнот одбор на ООУ „Toшо Велков-Пепето“ Кавадарци |
| 2. | Известување до учесниците на вежбата , одговорните субјекти и медиумите | 2 | 6 | До:ТППЕ,Здравствен дом,Полициска станица,ПОЗС,РЦУК, ЦК и ТВ |
| 3. | Замисла на активностите | 3 | 1 |  |
| 4. | План за припрема | 4 | 1 |  |
| 5. | План за изведување на активностите | 5 | 1 |  |
| 6. | Мерки за безбедност и заштита | 6 | 1 |  |
| 7. | Материјално- техничко обезбедување | 7 | 1 |  |
| 8. | Анализа на вежбата | 8 | 1 |  |

Прилог бр.1

Врз основа на Законот за заштита и спасување (Сл.Весник на РМ бр.36/04,49/04,86/08,124/10,18/11,41/14,129/15,71/16,106/16 и 83/18), и Правилникот за заштита од пожари на ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци бр.02-24/1 од 28.01.2011 година, Училишниот одбор на ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци на седницата одржана на 15.11.2023 година донесе

О Д Л У К А

за  одобрување на Елаборатот и извршување на показна вежба за заштита од пожари

1. Во ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци ќе се изврши показна вежба за заштита и спасување на вработените и учениците при појава на пожар во училиштето .

2. Вежбовните активности ќе се спроведуваат во зградата на училиштето и дворот на училиштето.

3. Во Раководството на вежбата се определуваат  следните лица:

-  За раководител на вежбата  се определува Директорот на ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци – Сашко Пановски, за негов заменик лицето Глигорчо Клинчаров и членoви Златко Николов, Ванчо Панов  и Мануела Димова.

4. За изработка на  Елаборатот за вежбата  беше определена посебна работна група која стручна помош  побара од ПОЗС-Кавадарци.

5.  Во изготвениот елаборат за изведба на вежбата беа определени  ученици и вработени  кои ќе бидат учесници во вежбата.

6. Со сите учесници да се спроведат навремени подготовки за учество во вежбата и благовремено да се обезбедат потребната опрема и МТС.

7. Се задолжува раководителот на вежбата да  преземе  дополнителни мерки на безбедност и заштита на  објектите и на  сите учесници во  вежбата .

8. По завршувањето на вежбата со сите субјекти да се изврши кратка анализа и со извештај да се запознаат  одговорните субјекти.

Училишен одбор

Претседател: Глигор Ѓорѓиевски

______________

Прилог бр.2

3.ИЗВЕСТУВАЊА

ДО УЧЕСНИЦИТЕ НА ВЕЖБАТА И ОДГОВОРНИТЕ СУБЈЕКТИ

3.1.Известување до ТППЕ-Кавадарци.

3.2.Известување до Здравствен дом –Кавадарци.

3.3.Известување до Полициска станица-ОН Кавадарци.

3.4.Известување до ДЗС-Подрачно одделение Кавадарци.

3.5.Известување до РЦУК-Кавадарци.

3.6.Известување за ЦК – Кавадарци

3.7.Известување до Градоначалник на Општина Кавадарци

3.8.Известување до ОШЗС – Кавадарци

3.9.Известување до средствата за јавно информирање.

ДO

Територијална ПП единица

Кавадарци

за Командирот А. Чадамов

ПРЕДМЕТ: Известување за консултации и учество во вежба

Ве известуваме дека ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци на ден 23.011.2023 од 10.00 до 11.00 часот ќе изведе показна вежба за заштита од пожар во објектот-кругот на училиштето.

Во рамките на вежбата предвидено е и Ваше учество за гасење на пожар  и евакуација на загрозени лица (симулација), со 1 ПП возило и потребна екипа со опрема.

Ве молиме на 16.112023 година во 10.00 часот Ваш претставник да присуствува на договорениот состанок за разработување на деталите на вежбата кој ќе се одржи во просториите на училиштето.

ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци

Директор

Сашко Пановски

_________________

ДО

Здравствен дом

Кавадарци

ПРЕДМЕТ: Известување за консултации и учество во вежба

Ве известуваме дека ООУ „Тошо велков-Пепето“на ден 23.11.2023 од 10.00 до 11.00 часот ќе изведе показна вежба за заштита од пожар во објектот-кругот на училиштето.

Во рамките на вежбата предвидена е и активност за давање на прва медицинска помош на повредените лица (симулација), поради што во рамките на законските обврски е планирано и учество на ваша екипа за давање ПМП.

Ве молиме на 16.11.2023 година (вторник) во 10.00 часот Ваш претставник да присуствува на договорениот состанок кој ќе се одржи во просториите на училиштето.

ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци

Директор

Сашко Пановски

_________________

ДО

Полициска станица-ОН

Кавадарци

ПРЕДМЕТ:  Известување за консултации и  учество во вежба

Ве известуваме дека ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци на ден 23.11.2023 од 10.00 до 11.00 часот ќе изведе показна вежба за заштита од пожар во објектот-кругот на училиштето.

Потребно е во терминот на одржувањето на вежбата Вашата служба да изврши обезбедување на  вежбовната просторија, учесниците и пристапните  сообраќајници до објектот-училиштето.

Ве молиме на 16.11.2023 година во 10.00 часот  Ваш претставник да присуствува на договорениот состанок кој ќе се одржи во просториите на училиштето.

ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци

Директор

Сашко Пановски

_________________

ДО

ДЗС Подрачно одделение

Кавадарци

ПРЕДМЕТ: Известување за давање стручна помош за организирање на

показна вежба

Ве известуваме дека ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци на ден 23.11.2023 од 10.00 до 11.00 часот ќе изведе показна вежба за заштита од пожар во објектот-кругот на училиштето.

Вашето одделение е планирано за давање стручна помош за оформување на концепцијата на вежбата, изработката на планот за изведба и следењето на вежбата.

Ве молиме на 16.11.2023 година во 10.00 часот Ваш претставник да присуствува на договорениот состанок  кој ќе се одржи во просториите на училиштето.

ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци                                                                                                               Директор

Сашко Пановски

_________________

ДО

ОО Црвен Крст - Кавадарци

Кавадарци

ПРЕДМЕТ: Известување за давање стручна помош за организирање на

показна вежба

Ве известуваме дека ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци на ден 23.11.2023 од 10.00 до 11.00 часот ќе изведе показна вежба за заштита од пожар во објектот-кругот на училиштето.

Вашите активисти е планирано да земат активно учество за оформување на концепцијата на вежбата, изработката на планот за изведба и следењето на вежбата.

Ве молиме на 16.11.2023 година во 10.00 часот Ваш претставник да присуствува на договорениот состанок  кој ќе се одржи во просториите на училиштето.

ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци                                                                                                        Директор

Сашко  Пановски

_________________

До

Регионален центар за управување со кризи

- Кавадарци

ПРЕДМЕТ: Известување за присуство на показна вежба;

Ве известуваме дека ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци на ден 23.11.2023 од 10.00 до 11.00 часот ќе изведе показна вежба за заштита од пожар во објектот-кругот на училиштето.

Вашето одделение е планирано за давање стручна помош за оформување на концепцијата на вежбата, изработката на планот за изведба и следењето на вежбата.

Ве молиме на 16.11.2023 година во 10.00 часот Ваш претставник да присуствува на договорениот состанок  кој ќе се одржи во просториите на училиштето.

Ве молиме за Ваше присуство за следење на вежбата.

ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци                                                                                                           Директор

Сашко  Пановски

_________________

До

Општина Кавадарци

за Градоначалникот

Г-дин Митко Јанчев

ПРЕДМЕТ: Известување за присуство на показна вежба;

Ве известуваме дека на на ден 23.11.2023 од 10.00 до 11.00 часот,                       ООУ „Тошо Велков-Пепето “ ќе изведе показна вежба за заштита од пожар во објектот-кругот на училиштето.

Ве молиме за Ваше присуство за следење на вежбата.

ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци                                                                                                        Директор

Сашко  Пановски

_________________

До

Општина Кавадарци

за К-дантот на ОШЗС-

Кавадарци

Г-дин Стојанче Рамов

ПРЕДМЕТ: Известување за присуство на показна вежба;

Ве известуваме дека на ден на ден 23.11.2023 од 10.00 до 11.00 часот ООУ „Тошо Велков-Пепето “ ќе изведе показна вежба за заштита од пожар во објектот-кругот на училиштето.

Ве молиме за Ваше присуство за следење на вежбата.

ООУ „Toшо Велков-Пепето“  Кавадарци                                                                                                        Директор

Сашко  Пановски

_________________

До

КТВ-Кавадарци

ПРЕДМЕТ: Известување за присуство на показна вежба;

Ве известуваме дека на ден на ден 23.11.2023 од 10.00 до 11.00 часот ООУ ООУ „Тошо Велков-Пепето “ ќе изведе показна вежба за заштита од пожар во објектот-кругот на училиштето.

Ве молиме за Ваше присуство за следење на вежбата.

ООУ ООУ „Тошо Велков-Пепето “ Кавадарци

Директор

Сашко Пановски

Прилог бр.3

3.Цел на вежбата и замисла на активностите

3.1.Цел на вежбата:

Увежбување на правилно постапување на вработените, припадниците на Универзалното одделение за заштита и спасување и учениците во случај на појава на пожар:

-Вршење на евакуација (поместување на безбедно место) на учениците, вработените и затекнатите странки;

-Употреба на заштитни средства и опрема;

-Давање прва медицинска помош;

-Увежбување на координација на одговорните лица на училиштето со учесниците на вежбата и одговорните субјекти за заштита и спасување: ТППЕ, ПС-Кавадарци, Здравствен дом, ЦК, ПОЗС и др.

3.2.Замисла:

-Пожарот настанал на први кат во „кабинет по музичко“  кој се наоѓа на предната  страна од училиштето во 11,30 часот на _____11.2023 година.

-Причината за настанувањето на пожарот е непозната(најверојатно поради неисправна електрична инсталација, или невнимание).

-Од пожарот се зафатени: „ кабинет по музичко -прожектор,смарт табла , компјутер ,биро,шкаф, клупи, и др. Котларата која се наоѓа на северниот  дел од училишната зграда не е загрозена .

-Поради опожарување запречен е излезот на кабинетот по  музичко од северната страна   и учениците кои се на настава со наставникот ќе излезат од јужната врата на кабинетот и ќе продолжат кон јужниот влез на училиштето за да го напуштат.

-Едно лице во ходникот е во безсознание(поради гушење), две лица се со помали повреди на главата и екстремитетите  како и изгореници и се во кабинетот по музичко образование  .

3.3.Учесници во вежбата:

Екипа на вработени од ООУ:

- Директорот на ООУ„ТВП“;

- одговорни лица за ЗС;

- 20 наставници;

- 1 екипа од 4 припадници на Универзално одделение (наставници) за ЗС;

- 1 екипа од ученици за давање ПМП (со курс завршен од Ц.Крст)

-     17 паралелки на ученици

-     5 лица административен и стручен персонал

-     6 лица од технички персонал

Екипа на ТППЕ Кавадарци :

- Командирот на ТППЕ

- 4 пожарникари со 1 ПП возило;

Екипа на Здравствен дом-Кавадарци: 1 лекар,1 медицинска сестра со 1 возило и потребната опрема за давање ПМП;

Екипа на Полициска станица-Кавадарци: 2 полицајци  со 1 возило

Прилог бр.4

3.4.Работни точки (РТ) и задачи на учесниците:

РТ бр.1 Евакуалција од училници од подрум, приземје, први кат

- ПОДРУМ – котлара и работни простории

- вршење евакуација по предвиден правец (ходник – излез од спорска сала)

- до собирно место 2 – собирното место на учениците на спорските терени по ракомет и кошарка

- Во оваа група влегуваат затекнатите ученици, наставници и други вработени кои во моментот на евакуацијата се наоѓаат во спортска сала  , магацинот, кујната ,котлара  и другите помошни простории.

- ПРИЗЕМЈЕ – северна страна

- вршење евакуација по предвиден правец (ходник – северен излез)

- до собирно место 2 - ДЕСНА СТРАНА НА СПОРТСКА САЛА-кошаркарско игралите

- Во оваа група влегуваат затекнатите ученици, наставници и други вработени кои во моментот на евакуацијата се наоѓаат во кабинет по физика ,хемија ,биологија и ликовно и техничко.

- ПРИЗЕМЈЕ – јужна страна

- вршење евакуација по предвиден правец (ходник –излез од јужна страна)

- при излегување на јужниот  излез – учениците да се држат до десната страна на вратата

- до собирно место – 3 – ЛЕТНИКОВЕЦ

- Во оваа група влегуваат затекнатите ученици, наставници и други вработени кои во моментот на евакуацијата се наоѓаат во кабинетот што е загрозен од пожарот-музички кабинет и повредените ученици од тој кабинет,кабинет по историја,географија и граѓанско образование.

- ПРИЗЕМЈЕ- источна  страна-главен влез(лев и десен) Вршење на евакуација по предвиден правец (ходник – главен  излез) (лев и десен)

- До собирно место 1 – ПРЕДНА СТРАНА НА Училишниот дворо

- Во оваа група влегуваат затекнатите ученици, наставници и други вработени кои во моментот на евакуацијата се наоѓаат во3  кабинети  по македонски  јазик ,кабинетот по германски јазик,технички персонал,секретар на училиштето,и просториијата за продолжен престој.излегување на главен влез од десна страна.

- ПРВИ КАТ

- вршење евакуација по предвиден правец (ходник –јужна страна на  скали- главен излез од левата стр.)

- при излегување на главниот излез – учениците да се држат до  левата страна на вратата  од главен влез

- до собирно место 1- ПРЕДНА СТРАНА НА училишниот двор

- Во оваа група влегуваат затекнатите ученици, наставници и други вработени кои во моментот на евакуацијата се наоѓаат во просториите на кабинетите -2 по англиски јазик ,педагог,логопед,библиотека,наставничка канцеларија и канцеларија на директор

Извршители: 17 наставници со нивните одделенија, административен, стручен и  технички персонал и наставници од продолжен престој.

- РТ бр.2- на дел од дворно место од западна  страна од објектот

-Се врши гасење на имитација на пожар („предизвикан“ со димни влошки или палење на картон, хартија) ;

Извршители:

-1 претставник на Универзалното одделение-за предизвикување на пожар (имитација);

-2 пожарникари од ТППЕ  со ПП возило;

РТ бр.3 – Кабинет по музичко  приземје – западна  страна

-Евакуација на загрозени лица,

Извршители:

-2 пожарникари од ТППЕ;

РТ бр.4 –Прифатно место за ПМП (А)

-Прифат на повредени лица;

-Вршење на тријажа и давање ПМП;

Извршители:

-Група од 2 припадници на Универзално одделение при ООУ„ТВТ“;

-Екипа од Здравствен дом-Кавадарци (1 лекар и 1 сестра)

РТ бр.5 –Прифатно место за ПМП (Б)

-Прифат на повредени лица;

- Увежбување на давање ПМП

Извршители:

-Група од 2 припадници на Универзално одделение при ООУ„ТВТ“;

- Екипа ученици од ООУ „ТВТ“ и ЦК Кавадарци

Прилог бр.5

План

за организација и  припрема на вежбата

| Р.бр. | Задача | Одговорен | Извршител | Соработува | Датум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стапување во контакт со ПОЗС и дог.на концепција | Директор | Одг.лице за ЗС | ПОЗС-Кавадарци | Најдоцна до 16.11.2023 година |
| 2. | Одредување и известување на учесниците | Директор | Администратор | / | до 16.11.2023 |
| 3. | Изведување на веж.просторија и одредување на раб.точки | Раководител на вежбата | Претставници на учесниците | ПОЗС-Кавадарци | до 16.11.2023 |
| 4. | Изработка на Елаборат за вежба | Раков.на работна група | Работна група | ПОЗС-Кавадарци | 10до15.11.2023 |
| 5. | Усвојување на планот и донесување Одлука за вежба | Претс.на Училишен одбор | Училишен одбор | / | Најдоцна до 16.11.2023 |
| 6. | Организирање на работен состанок и запознавање на раководството на вежбата и учесниците со Елаборатот за вежбата | Раков.на вежбата | Одг.лице за ЗС | ПОЗС-Кавадарци | 16.11.2023 |
| 7 | Обезбедување на потребна опрема и МТС | Директор | Одг.лице за ЗС | Домаќин | 19.11.2023 |

Прилог бр.6

| 6. ПЛАН НА ПРАКТИЧНА ВЕЖБА - постапка за заштита и спасување од пожар во училишната зграда на ООУ „Тошо велков-пепето“ Кавадарци - гасење, евакуација и давање прва медицинска помош Датум: 17.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Задача |  | Извршител | Соработува | време | Опрема и МТС | Забелешка- појаснување |
| 1. | Откривање на пожарот и давање узбуна |  | 1 од наставниците | Ложачот на ООУ„Тошо Велков-Пепето“ | 10.00 | Рачна сирена бр.1 | Ванчо Панов и |
| 2. | Исклучување на главниот осигурач (имитац.) |  | -//- | Домаќинот на ООУ„Тошо Велков-Пепето“ | Најбрзо можно | / | Златко Николов |
| 3. | Пристапување на гасење на пожарот |  | Екипа од Универзално оддел | / | Веднаш | ППА бр.1 и хидрант. | Во вистинска ситуација гаси затекнатиот персонал |
| 3. | Известување на Директорот и одг.лице за ЗС |  | -//- | / | Веднаш | По моб. телефон | Ако се во објектот-директно |
| 4. | Известување на ТППЕ-Кавадарци на тел.193(или 410-141) |  | Директорот | Одговорното лице за ЗС | Веднаш | -//- |  |
|  | Известување на Здравствен дом-Кав.-Брза помош на тел.194 |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Известување на ПС-ОН Кавадарци тел.192 |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
| РТ бр.1 - Евакуалција од училници од подрум, приземје, први кат |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Вршење евакуација на учениците на 3 собирни места во училишниот двор: 1.Главен влез на училиштето, 2.летниковец во учил.двот-јужна страна 3. Терени за кошарка и ракомет-северна страна на училиштето | 17 наставници што во моментот реализираат настава и целиот административен и технички персонал присутен во училиштето и наставници од продолжен престој | Одг.лице за ЗС, лица од тим за евакуација (предв. По План за ЗС) | Веднаш по знакот на сирената -од 10.00 до 10.15 мин. | (Рачна сирена бр.1-дадена под т.1) | Наставниците ги смируваат учениците им ја објаснуваат состојбата и организирано без паника вршат евакуација-преместување на собирното место од каде организирано го следат остатокот од вежбата |
| - РТ бр.2- на дел од дворно место од западна страна од објектот |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Гасење на пожар | Екипа на ТППЕ-Кавад. од 2 пожарникари | -Екипа од Унив.одд. -1 претст.на ПОЗС-Кав.за симулација на оган. | 10.10 до 10.20 | -1 ПП возило -Димни влошки бр.2 | По добиениот повик,ПП возилото на ТППЕ за 5-6 минути пристигнува ,се лоцира на западната страна од објектот и започнува со гасењето на си- мулираниот пожар |
| РТ бр.3 – Кабинет по музичко на први кат |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Извлекување на загрозени неповредени | Екипа на ТППЕ-Кавад. од 4 пожарникари | -Екипа од Унив.одд. -заробен наставник | 10.10 до 10.20 | -ПП скала 1 И опрема | 1 пожарникар со скала низ прозорот влегува во училницата и со соодветна опрема врши гасење на настанатиот пожар. |
| РТ бр.4 –Прифатно место за ПМП(прва медицинска помош) (А-2)-јужна страна |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | -Прифат на повредени лица; -Вршење тријажа; -Давање ПМП | Екипа на Здравствен Дом-Кавад. -1 лекар и 1 сестра | Екипа од Унив.одд. | 10.20 до 10.40 | -Санит. воз. Бр.1 -прибор за ПМП - обележани места | Екипата од Унив.одд.при ООУ„ТВТ“ од 2 припадници |
| РТ бр.5 –Прифатно место за ПМП (Б-1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | -Прифат на повредени лица; -Увежбув. на давање ПМП | 2 припадника на Универз. одделение при ООУ; -Екипа ученици од ООУ „ТВТ и ЦК; | 1 наставник одговорен за раб.точка | 10.20 до 10.40 | -Прибор за ПМП (завои и сл.) | Се прифаќаат и им се дава ПМП на повредените лица од евакуираните паралалки |

Прилог бр.7

7.Мерки за безбедност и заштита

Пред почетокот и во тек на вежбовните активности треба  да се превземат следните мерки за заштита на луѓето и материјалните добра :

- да се забрани движењето на ул ,,Димката Ангелов-Габерот“  и од истите да се отстранат паркираните возила во терминот на спроведувањето на вежбата за безбедно да се одвива  движењето на  учесниците на вежбата ( ПП возила ,екипи на ПМП и ученици кои се евакуираат. Оваа активност ќе ја извршува ПС Кавадарци во соработка со раководсвото на вежбата.

- Од вработени и ученици физички да се  обезбедат сите работни точки и просториите на училиштето, во кои освен планираните учесници да нема присуство на останати лица .

- средствата и материјалите за имитација на пожарот да се постават на безбедно место подалеку од други запаливи материи

- сите присутни наставници во училиштето да се задолжат да ги запознаат учениците кои учествуваат во вежбата и останатите ученици кои се на настава да се спречи страв и паника да не дојде до несакани последици .

- „да се исклучи“ електричната инсталација и електричните уреди кои во моментот на појавата на пожарот се вклучени .

- да се провери исправноста на ПП апарати , хидранти и друга опрема за гасење на пожари  кои ги има во училиштето .

- да се превземат мерки за можни намерни  однесувања на поединци

-      раководството на вежбата пред почетокот на истата да ги изврши сите потребни

проверки и благовремени да ги отстрани евентуалните  недостатоци

8.Материјално-техничко обезбедување (МТС)

За реализирање на вежбата треба да се обезбедат следните МТС:

-Натписни табли (ознаки) на собирните места.......................бр.6

- Сирена......................................................................................бр.1

-Димни влошки..........................................................................бр.2

-ППапарати ................................................................................бр.1

-Хидранти...................................................................................бр.1

-ПП возило со комплет опрема(скали,јажина...).................... бр.1

-Санитетско возило со опрема за ПМП...................................бр.1

-Санитетска носилка................................................................. бр.2

- Шаторски крила.......................................................................бр.4

- Заштитни маски.......................................................................  бр.2

- Завои разни..............................................................................  бр20

- Марама триаголна

(од Ц.крст или од ПОЗС)...........................................................бр.4

- Санитетски торби......................................................................бр.1

Прилог бр.8

9.Анализа на вежбата

Се врши веднаш по завршување на вежбата со следната содржина:

-Анализа на реализацијата на вежбата;

-Покажани позитивни и негативни страни;

-Покажани искуства за евентуално дополнување на постоечкиот План за заштита од    пожари.

Врз основа на чл.51 и чл.56 од Законот за заштита и спасување(Сл.весник на РМ бр.34/04,94/04 и 86/08)претседателот на УО  на ООУ„Тошо Велков-Пепето„Кавадарци на ден ____________ донесе

О Д Л У К А

за изведување на показна вежба  за симулација на пожар во ООУ „Тошо Велков-Пепето„

чл.1

Согласно законот за заштита и спасување  на ден     ќе се спроведе симулативна вежба за пожар.

Чл.2

Вежбата ќе биде изведена од страна на учениците и вработените во училиштето,заедно со надлежните институции за таа цел.

Чл.3

Целта на вежбата е од едукативен карактер и согласно законските норми и истата  ќе ја предводат одговорни лица од училиштето.

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседател на УО